Пояснительная записка

о ходе реализации муниципальных программ

Школьненского сельского поселения Белореченского района

по итогам за 2021 год

На реализацию 10 муниципальных программ Школьненского сельского поселения Белореченского района, действующих на территории Школьненского сельского поселения Белореченского района по состоянию на 1 января  2022 года было предусмотрено 38 319,6 тысяч рублей (что на 9,2% больше, чем в 2020 году –  35 101,4 тысяч рублей), в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 245,3 тысяч рублей в рамках программы «Обеспечение    деятельности    органов местного самоуправления» мероприятия «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»;

краевого бюджета – 7838,2 тысяч рублей в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения»;

бюджета Школьненского сельского поселения  –    30 236,1 тысяч рублей.

Выполнение муниципальных программ по итогам за 2021 год составило 37 080,0 тысяч рублей, или 96,8% выделенных бюджетных ассигнований (в аналогичном периоде 2020 года выполнение составило 105,6%), в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 100% (245,3 тысяч рублей);

краевого бюджета – 86,7% (6797,6 тысяч рублей);

местного бюджета- 99,3% (30 037,1 тысяч рублей).

В 2021 году приоритетными направлениями остаются повышение уровня и качества жизни населения, решение экономических и социальных задач в рамках исполнения принятых обязательств.

Бюджет, как и прежде, сохраняет социальную направленность – более    17 149,3 тысяч рублей, запланированных на реализацию муниципальных программ (около 45,0% средств), адресованных социальной сфере. При этом на развитие отрасли культуры направлено – 16 904,3 млн. рублей, социальное обеспечение – 195,0 тысяч рублей, физическую культуру и спорта– 30,0 тысяч рублей, молодежную политику – 20,0 тысяч рублей.

На реализацию программ в сфере ЖКХ запланировано 1 921,55 тысяч рублей (около 5,0%).

На развитие дорожного хозяйства запланировано 12 777,9 тысяч рублей (около 33,3%).

Фактическое освоение средств муниципальных программ (далее – МП) по итогам отчетного периода можно сгруппировать по объему освоения бюджетных назначений:

от 50% и выше - по 10 муниципальным программам.

Информация об исполнении расходных обязательств, финансирование которых осуществляется из бюджетов всех уровней в рамках реализации муниципальных программ Школьненского сельского поселения по состоянию на 1 января 2022 года, представлена в приложении № 14 к пояснительной записке о ходе реализации муниципальных программ Школьненского сельского поселения Белореченского района.

В отчетном году предусмотрено к выполнению 37 целевых показателей. Информация о степени достигнутых целевых показателей муниципальных программ за истекший период 2021 года, в том числе в разрезе подпрограмм и мероприятий, представлена в приложении № 15 к пояснительной записке о ходе реализации муниципальных программ Школьненского сельского поселения Белореченского района.

Информация о выполнении по квартального плана реализации программ за истекший период 2021 года, в том числе в разрезе подпрограмм и мероприятий, предоставлена в приложении № 16 к пояснительной записке о ходе реализации муниципальных программ Школьненского сельского поселения Белореченского района.

- Отчеты об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальных программ Школьненского сельского поселения Белореченского района предоставлены в приложении № 17 к пояснительной записке о ходе реализации муниципальных программ Школьненского сельского поселения Белореченского района.

- Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Школьненского сельского поселения Белореченского района в сфере реализации муниципальной программы Школьненского сельского поселения Белореченского района «Организация досуга и обеспечение населения услугами учреждений культуры, сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия» предоставлен в приложении № 18 к пояснительной записке о ходе реализации муниципальных программ Школьненского сельского поселения Белореченского района.

Отчетные формы для расчета оценки эффективности реализации муниципальных программ Школьненского сельского поселения Белореченского района предоставлены в приложении № 19 к пояснительной записке о ходе реализации муниципальных программ Школьненского сельского поселения Белореченского района.

Результаты  проведенного анализа выполнения муниципальных программ свидетельствуют о высоком освоении расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий по вопросам местного значения, что связано с осуществлением расходов согласно кассового плана и проведением конкурсных процедур для заключения и исполнения муниципальных контрактов согласно план-графиков.

Начальник финансового отдела                                                       Е.В. Леник